## Fase de planeacion
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [9 empty] | Grupo:
Ciclo:
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
Actividad | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega |  | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones
Reunion para primeros documentos | Juan Carvajal | LP | 2 hojas | 3 horas | 2024-08-18 |  | 2024-08-18 | 15:00 |  | 2 hojas | 3 horas | ninguna
Hacer acta de iniciación | Ailen Moreno | LC | 8 hojas | 2 horas | 2024-08-18 |  | 2024-08-18 | 15:00 |  | 8 hojas | 2 horas | Falta terminarlo
Hacer el Script de lanzamiento | Todos | * | 2 hojas | 1 hora | 2024-08-18 |  | 2024-08-18 | 15:00 |  | 2 hojas | 1 hora | Ninguna
Decidir nombre y logo del equipo | Todos | * | 1 hoja | 40 min | 2024-08-20 |  | 2024-08-20 | 12:00 |  | 1 hoja | 30 min | niinguna
Hacer pagina para subir los documentos | Andres Quintero | LS | 2 hojas | 3 horas | 2024-08-25 |  | 2024-08-25 | 15:10 | 1 hora | 2 hojas | 2 horas | mirar se se pueden crear nuevos apartdos en la pagina para mayor orden
Subir algunos documentos | Andres Quintero | LS | 1 hoja | 10 min | 2024-08-25 |  | 2024-08-25 | 16:30 |  | 1 hoja | 10 mins | terminar de subir los demas documentos cuando ya esten listos
Reunion para terminar designar tareas | Juan Carvajal | LP | 1 hoja | 30 min | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | 10:00 |  | 1 hoja | 30 min | ninguna
Llenar plantillas de acta de reuniones | Ailen Moreno | LC | 2 hojas | 1 hora | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | 13:40 |  | 2 hojas | 1 hora | ninguna
Hacer presentacion de diapositivas | Juan Acosta | L | 1 hoja | 30 min | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | 23:30 | 10 min | 6 hoja | 40 min | ninguna
Terminar el acta de iniciacion | Ailen Moreno | LC | 1 hojas | 1 hora | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | 14:30 | 20 min | 1 hojas | 40 min | ninguna
Hacer el Script de definicion de procesos | Andres Quintero | LS | 2 hojas | 1 hora | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | 16:55 | 5 min | 2 hojas | 55 min | ninguna
Hacer maestro de documentos | Andres Quintero | LS | 2 hojas | 30 min | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | 0:00 |  | 2 hojas | 30 min | ninguna
Llenar bitacoras de tiempo | Todos | * | 5 hojas | 5 horasET | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | 16:00 |  | 5 hojas | 5 horas ET | ninguna
Creacion de nuevos apartados en la pagina | Andres Quintero | LS | 2 hojas | 30 min | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | 14:20 |  | 2 hojas | 20 min | ninguna
Realizar el log de defectos | Ailen Moreno | LC | 1 hoja | 10 min | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | 22:40 |  | 1 hoja | 10 min | ninguna
Llenar el documento de control de asignaciones | Juan Carvajal | LP | 1 hoja | 1 hora | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | 19:00 |  | 1 hoja | 1 hora | ninguna
Subir todos los doscumentos a la pagina | Andres Quintero | LS | 1 hoja | 10 mins | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | 0:10 |  | 1 hoja | 10 min | ninguna
Investigacion de tecnologias para la pagina web | Nicolas Rincon | LD | 2 hojas | 3 horas | 2024-09-01 |  | 2024-09-01 | 18:00 |  | 2 hojas | 3 horas | niniguna
Reunion para correccion de documentos y otras cosas | Ailen Moreno | LC | 1 hoja | 1 hora | 03/0920224 |  | 03/0920224 | 13:00 |  | 1 hoja | 1 hora | ninguna
Llenar plantilla de acta de reunion | Ailen Moreno | LC | 1 hoja | 10 min | 03/0920224 |  | 03/0920224 | 13:15 |  | 1 hoja | 10 min | niniguna
Desarrollo de la pagina web | Nicolas Rincon | LD | 4 hojas | 4 horas | 03/0920224 |  | 03/0920224 | 19:00 | 1 hora | 4 hojas | 3 horas | Se empezo la pagina web
Correccion script de definicion de procesos | Andres Quintero | LS | 2 hojas | 30 min | 03/0920224 |  | 03/0920224 | 16:20 |  | 2 hojas | 30 min | ninguna
Realizar especificacion de objetivos y metricas | Todos | * | 5 hojas | 40 min | 03/0920224 |  | 03/0920224 | 21:00 |  | 5 hojas | 40 min | niniguna
Creacion del documento para llevar el control de versiones | Andres Quintero | LS | 1 hoja | 40 min | 03/0920224 |  | 03/0920224 | 17:50 |  | 1 hoja | 40 min | ninguna
Creacion en un repositorio de girhub para guardar los docuementos | Andres Quintero | LS | 1 hoja | 20 min | 03/0920224 |  | 03/0920224 | 20:20 |  | 1 jhoja | 20 min | ninguan
Llenar formato de log de defectos | Ailen Moreno | LC | 2 hojas | 10 min | 03/0920224 |  | 03/0920224 | 22:05 |  | 2 hojas | 5 min | ninguna
Modificar el documentode control de asignaciones | Juan Carvajal | LP | 1 hoja | 1 hora | 03/0920224 |  | 03/0920224 | 18:00 |  | 1 hoja | 1 hora | ninguna
Subir los documentos a la web | Andres Quintero | LS | 1 hoja | 20 min | 03/0920224 |  | 03/0920224 | 21:35 |  | 1 hoja | 20 min | ninguna
|  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 2 | 3
|  |  | 8 | 2 | [5 empty] | 8 | 2
|  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 2 | 1
|  |  | 1 | 40 | [5 empty] | 1 | 30
|  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | 1 | 10 | [5 empty] | 1 | 10
|  |  | 1 | 30 | [5 empty] | 1 | 30
|  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 2 | 1
|  |  | 1 | 30 | [5 empty] | 6 | 40
|  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 40
|  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 2 | 55
|  |  | 2 | 30 | [5 empty] | 2 | 30
|  |  | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5
|  |  | 2 | 30 | [5 empty] | 2 | 20
|  |  | 1 | 10 | [5 empty] | 1 | 10
|  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | 1 | 10 | [5 empty] | 1 | 10
|  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 2 | 3
|  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | 1 | 10 | [5 empty] | 1 | 10
|  |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 3
|  |  | 2 | 30 | [5 empty] | 2 | 30
|  |  | 5 | 40 | [5 empty] | 5 | 40
|  |  | 1 | 40 | [5 empty] | 1 | 40
|  |  | 1 | 20 | [5 empty] | 1 | 20
|  |  | 2 | 10 | [5 empty] | 2 | 5
|  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | 1 | 20 | [5 empty] | 1 | 20
|  |  | Hojas Est. P | Tie. Est. P | Hojas Est. T | Tie. Est. T |  |  |  | Hojas real. P | Tie. Real. P | Hojas reales Total | TIe. Real. T
|  | Juan Acosta | 1 | 30 | 3.6 | 118 |  |  |  | 6 | 40 | 8.6 | 126
|  | Juan Carvajal | 5 | 330 | 7.6 | 418 |  |  |  | 5 | 330 | 7.6 | 416
|  | Andres Quintero | 15 | 430 | 17.6 | 518 |  |  |  | 15 | 355 | 17.6 | 441
|  | Nicolas Rincon | 6 | 420 | 8.6 | 508 |  |  |  | 6 | 360 | 8.6 | 446
|  | Ailen Moreno | 16 | 330 | 18.6 | 418 |  |  |  | 16 | 305 | 18.6 | 391
|  | Todos | 13 | 440 | [5 empty] | 13 | 430

## Fase de estrategia
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [9 empty] | Grupo:
Ciclo:
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
Actividad | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega |  | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones
Avance en la pagina web | Nicolas Rincon | LD | 1 hoja | 2 horas | 2024-09-09 |  | 2024-09-09 | 16:00 |  | 1 hoja | 2 horas | se adelanto el estilo de la pagina web
Reunion para dar inicio a la fase de estrategia | Todos | * | 2 hojas | 1 hora | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 | 12:00 |  | 1 hojas | 1 hora ET | se dividieron tareas
Preparacion de las plantillas de los documentos necesarios | Ailen Moreno | LC | 1 hoja | 15 min | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 | 12:15 | 5 min | 1 hoja | 10 min | niniguno
Llenar acta de reunion del dia 10 de septiembre | Ailen Moreno | LC | 1 hoja | 15 min | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 | 12:35 |  | 1 hojas | 15 min | Ninguna
Realizar y diligencias el script de planecion de la fase correspondiente | Ailen Moreno,Nicolas Rincon y Juan Acosta | LC ,LD y L | 5 hojas | 1 hora | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 | 22:00 |  | 6 hoja | 1 hora | niinguna
Crear plantilla para la revisión e inspección de los documentos | Ailen Moreno | LC | 1 hoja | 15 min | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 | 13:45 |  | 1 hoja | 15 min | ninguna
Llenar bitacores de tiempo de cada uno de los integrantes | Todos | * | 5 hojas | 1 hora | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 | 23:30 |  | 5 hojas | 1 hora ET | ninguan
Creacion de nuevos apartado para las plantillas | Andres Quintero | LS | 1 hoja | 1 hora | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 | 13:00 | 15 min | 1 hoja | 45 min | ninguna
Diligenciar y llenar el plan de administracion de configuracion | Todos | * | 4 hojas | 40 min | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 | 17:00 |  | 4 hojas | 40 min ET | ninguna
Llenar plantilla de plan de manejo de riesgos | Ailen Moreno y Nicolas Rincon | LC Y LD | 10 hojas | 50 min | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 | 23:00 | 5 min | 11 hojas | 45 min | ninguna
Llenar plantilla de revisiones de cada uno de los documentos | Ailen Moreno | LC | 9 hoja | 45 min | 2024-09-11 |  | 2024-09-11 | 13:25 |  | 9 hojas | 45 min | ninguna
Llenar documento de control de asignaciones | Juan Carvajal | LP | 1 hoja | 1 hora | 2024-09-11 |  | 2024-09-11 | 1:30 |  | 1 hojas | 1 hora | ninguna
Realizar diapositivas de resultados | Juan Acosta | L | 1 hoja | 35 min | 2024-09-11 |  | 2024-09-11 | 10:00 | 5 min | 1 hojas | 40 min | ninguna
|  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 2
|  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | 1 | 15 | [5 empty] | 1 | 10
|  |  | 1 | 15 | [5 empty] | 1 | 15
|  |  | 5 | 1 | [5 empty] | 6 | 1
|  |  | 1 | 15 | [5 empty] | 1 | 15
|  |  | 5 | 1 | [5 empty] | 5 | 1
|  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 45
|  |  | 4 | 40 | [5 empty] | 4 | 40
|  |  | 10 | 50 | [5 empty] | 11 | 45
|  |  | 9 | 45 | [5 empty] | 9 | 45
|  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | 1 | 35 | [5 empty] | 1 | 40
|  |  | Hojas Est. P | Tie. Est. P | Hojas Est. T | Tie. Est. T |  |  |  | Hojas real. P | Tie. Real. P | Hojas reales Total | TIe. Real. T
|  | Juan Acosta | 1 | 35 | 4.8667 | 87 |  |  |  | 1 | 40 | 5 | 92
|  | Juan Carvajal | 1 | 60 | 3.2 | 92 |  |  |  | 1 | 60 | 3 | 92
|  | Andres Quintero | 1 | 60 | 3.2 | 92 |  |  |  | 1 | 45 | 3 | 77
|  | Nicolas Rincon | 1 | 120 | 9.8667 | 197 |  |  |  | 1 | 120 | 10.5 | 194.5
|  | Ailen Moreno | 12 | 90 | 20.8667 | 167 |  |  |  | 12 | 85 | 21.5 | 159.5
|  | Todos | 11 | 160 | [5 empty] | 10 | 160