## Semana 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [8 empty] | Grupo:
Ciclo:
| Planeación |  |  |  |  | Seguimiento
Actividad | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones
Reunion para primeros documentos | Juan Carvajal | LP | 2 secciones | 3 horas | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:00 |  | 2 secciones | 3 horas | ninguna
Hacer acta de iniciación | Ailen Moreno | LC | 8 hojas | 2 horas | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:00 |  | 8 hojas | 2 horas | Falta terminarlo
Hacer el Script de lanzamiento | Todos | * | 2 hojas | 1 hora | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:00 |  | 2 hojas | 1 hora | Ninguna
Decidir nombre y logo del equipo | Todos | * | 1 seccion | 40 min | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 12:00 |  | 1 seccion | 30 min | niinguna
Hacer pagina para subir los documentos | Andres Quintero | LS | 2 secciones | 3 horas | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:10 | 1 hora | 2 secciones | 2 horas | mirar se se pueden crear nuevos apartdos en la pagina para mayor orden
Subir algunos documentos | Andres Quintero | LS | 1 seccion | 10min | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:30 |  | 1 seccion | 10mins | terminar de subir los demas documentos cuando ya esten listos
Reunion para terminar designar tareas | Juan Carvajal | LP | 1 seccion | 30min | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 10:00 |  | 1 seccion | 30 min | ninguna
Llenar plantillas de acta de reuniones | Ailen Moreno | LC | 2 hojas | 1 hora | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:40 |  | 2 hojas | 1 hora | ninguna
Hacer presentacion de diapositivas | Juan Acosta | L | 6 secciones | 30 min | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 23:30 | 10 min | 6 secciones | 40 min | ninguna
Terminar el acta de iniciacion | Ailen Moreno | LC | 1 hojas | 1 hora | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:30 | 20 min | 2 hojas | 40 min | ninguna
Hacer el Script de definicion de procesos | Andres Quintero | LS | 2 hojas | 1 hora | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:55 | 5 min | 2 hojas | 55 min | ninguna
Hacer maestro de documentos | Andres Quintero | LS | 2 hojas | 30 min | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0:00 |  | 2 hojas | 30 min | ninguna
Llenar bitacoras de tiempo | Todos | * | 5 hojas | 5 horas ET | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:00 |  | 5 hojas | 5 horas ET | ninguna
Creacion de nuevos apartados en la pagina | Andres Quintero | LS | 2 secciones | 30 min | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:20 |  | 2 secciones | 20 min | ninguna
Realizar el log de defectos | Ailen Moreno | LC | 1 seccion | 10 min | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:40 |  | 1 seccion | 10 min | ninguna
Llenar el documento de control de asignaciones | Juan Carvajal | LP | 1 hoja | 1 hora | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:00 |  | 1 hoja | 1 hora | ninguna
Subir todos los doscumentos a la pagina | Andres Quintero | LS | 1 seccione | 10 mins | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0:10 |  | 1 seccion | 10 min | ninguna